| # ОТЧЕТ # о реализации плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг # Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №7 г.Ивделя # на 2018-2019 учебный год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  | Сведения о ходе реализации мероприятия2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  |
| # I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неполная информация о педагогических работниках | Размещение информации о педагогах в подразделе «Руководство. Педагогический состав» сайта ОО. | Октябрь-ноябрь 2018 г. | Гриценко Е.А., учитель; Селиверстова Л.В., старший воспитатель |  | Сведения о педагогических работниках дополнены | Декабрь 2018 |  |  |
| Отсутствие на официальном сайте ОО онлайн опросов | 1.Определение тематики, степени необходимости и технических возможностей создания онлайн опросов для сайта ОО. 2. Разработка и создание необходимых онлайн опросов для педагогов, обучающихся и родителей (законных представителей) | В течение года | Есаулкова М.А., зам.директора по УР; Нефедова Л.В., зам.директора по ДО |  | Онлайн опросы в разработке |  |  |  |
| # II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствие предписаний надзорных органов по вопросам организации питания, обеспечить безопасность субъектов образовательных отношений | Заполнение подраздела «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» | В течение года | Гриценко Е.А., учитель; Есаулкова М.А., зам.директора по УР; Селиверстова Л.В., старший воспитатель |  | Размещено | Декабрь 2018 |  |  |
| Отсутствие применения дистанционных образовательных программ | Совершенствование применения дистанционных технологий в организации образовательного процесса для обучающихся, временно не посещающих школу в виду заболевания, карантина и сильных морозов, а также при обучении на дому и при подготовке к ГИА. | В течение года | Есаулкова М.А., зам.директора; классные руководители, педагоги |  | В разработке |  |  |  |
| Отсутствие дополнительных образовательных программ ОО | 1.Изучить потребность обучающихся в дополнительных образовательных услугах, предоставляемых ОО. 2.Разработать программы дополнительного образования. | В течение года | Есаулкова М.А., зам.директора по УР; Нефедова Л.В., зам.директора по ДО |  | Школа не реализует ДОП |  |  |  |
| Отсутствие оказания различных видов помощи (психолого-педагогической, медицинской и социальной) | Разработать план мероприятий по оказанию различных видов помощи (психолого-педагогической, медицинской и социальной) | Декабрь 2018 | Полозова Н.И., зам.директора по ВР; Селиверстова Л.В., старший воспитатель |  | Разработано Положение о консультационном центре в дошкольной образовательной организации | февраль 2019 |  |  |
| # III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствие оборудованных пандусов, специализированной мебели, столов, колясок, перил, поручней, специализированного сантехнического оборудования | Разработать план мероприятий по созданию оборудованных пандусов, специализированной мебели, столов, колясок, перил, поручней, специализированного сантехнического оборудования | В течение года | Подшивалова Т.И., директор; Нефедова Л.В., зам.директора по ВР. |  | В разработке |  |  |  |
| # IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замечаний нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замечаний нет |  |  |  |  |  |  |  |  |

──────────────────────────────

1 Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации".

2 Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".